Họ và tên: Hoàng Quốc Bảo

Lớp: CNTT 5

Mã sinh viên: B25DTCN225

Ngày ôn tập: Thi thử

3.1: Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý khám bệnh | Quản lý lịch bác sĩ | US-01 | Là lễ tân/bác sĩ, tôi muốn quản lý lịch làm việc của bác sĩ, để lịch khám được cập nhật chính xác |
| Đặt lịch khám | Đặt lịch theo khung giờ trống | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch theo khung giờ còn trống, để chủ động chọn thời gian khám |
| Hồ sơ sức khỏe | Tra cứu kết quả xét nghiệm | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt, để biết tình trạng sức khỏe của mình |

3.2. Phân tích INVEST

a)

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| I – Independent | Gộp quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch và thanh toán; các chức năng phụ thuộc và khó phát triển độc lập |
| S – Small | Phạm vi quá lớn, gồm nhiều chức năng nên khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint |

b)

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem các khung giờ khám còn trống của bác sĩ, để chọn thời gian phù hợp |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắc lịch khám trước ngày hẹn, để không bỏ lỡ buổi khám |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Là chức năng nền tảng của Release 1 để lễ tân và bác sĩ quản lý lịch |
| US-02 | Must | Giúp bệnh nhân đặt lịch đúng khung giờ còn trống, là giá trị cốt lõi |
| US-03 | Should | Mang lại giá trị tra cứu sức khỏe nhưng có thể triển khai sau chức năng đặt lịch |

3.4) acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở mục kết quả và chọn kết quả của mình | Hệ thống hiển thị các chỉ số xét nghiệm đã duyệt |
| (2) Lỗi – kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập và kết quả xét nghiệm chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở kết quả đó | Hệ thống chỉ hiển thị “Đang chờ duyệt”, không hiển thị các chỉ số |

3.5. AC và DOD

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC là điều kiện cụ thể để xác nhận một User Story đáp ứng yêu cầu; DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung để xác định phần việc hoàn tất, áp dụng nhất quán cho các hạng mục |
| Ví dụ AC (nhắc lịch) | Given bệnh nhân có lịch khám ngày mai, When đến thời điểm nhắc, Then hệ thống gửi tin nhắn nhắc lịch |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch) | Mã đã review, kiểm thử đạt, không còn lỗi nghiêm trọng và chức năng được tích hợp thành công |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Quản lý lịch gồm thao tác thêm/sửa và kiểm tra dữ liệu, độ phức tạp vừa |
| US-02 | 8 | Cần kiểm tra khung giờ trống, tránh đặt trùng và xử lý luồng đặt lịch |
| US-03 | 5 | Cần xác thực quyền bệnh nhân và trạng thái duyệt kết quả |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

SP phản ánh tương đối độ phức tạp, khối lượng và rủi ro; linh hoạt giữa các thành viên, tránh tạo cảm giác chính xác giả của giờ công và hỗ trợ dự báo dựa trên Velocity

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết | 4 Developers × 10 ngày = 40 người-ngày. Giảm từ 5 xuống 4 Developers: 25 × 4/5 = 20 SP dự kiến; cam kết khoảng 19 SP để có dự phòng |
| Các story chọn và tổng SP | D1 = 3, D2 = 8, D3 = 5, D5 = 3. Tổng = 19 SP |
| Sprint Goal | Giúp bệnh nhân đăng nhập, đặt lịch khám theo giờ trống, xem kết quả đã duyệt và nhận nhắc lịch |
| Lý do lựa chọn | Ưu tiên toàn bộ Must và bổ sung D5 để hỗ trợ bệnh nhân nhớ lịch; tổng 19 SP phù hợp capacity dự kiến 20 SP |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình danh sách và chi tiết kết quả xét nghiệm | UI/UX | 4 |
| Xây dựng API truy xuất kết quả và kiểm tra quyền sở hữu/trạng thái duyệt | Development | 8 |
| Kiểm thử quyền truy cập và trường hợp chưa được duyệt | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch và kết luận | Thực tế còn 16 SP; lý tưởng còn 10,4 SP. Chênh lệch = 16 − 10,4 = 5,6 SP; đội Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế gần như đứng yên từ ngày 0 đến ngày 2 và từ ngày 4 đến ngày 6; có thể công việc bị tắc hoặc chưa hoàn tất story, tăng nguy cơ không đạt Sprint Goal |
| Hành động khắc phục | Trong Daily Scrum, xác định việc bị tắc, ghép cặp hỗ trợ và chia nhỏ công việc; theo dõi hằng ngày để đưa SP hoàn tất về đúng tiến độ |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đối chiếu chức năng demo với Product Backlog và thu thập phản hồi |
| Scrum Master | Tạo điều kiện cho buổi Review, bảo đảm trao đổi tập trung và đúng mục tiêu |
| Developers | Demo chức năng quản lý lịch làm việc bác sĩ trên web lễ tân |
| Stakeholders | Đánh giá kết quả và góp ý nghiệp vụ thực tế |

Đề nghị tự đổi ca: Product Owner ghi nhận, làm rõ giá trị và quy tắc đổi ca, sau đó đưa vào Product Backlog để đánh giá và ưu tiên; không tự ý thêm vào Sprint đang chạy. Thể hiện giá trị Agile: hợp tác với khách hàng hơn là thương lượng hợp đồng.

3.11. Sprint Retrospective

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Stop | Ngừng chỉ kiểm thử bằng dữ liệu mẫu đơn giản, bỏ qua trường hợp đổi ca |
| Start | Bắt đầu bổ sung kiểm thử dữ liệu trùng ca và các tình huống đổi ca |
| Continue | Tiếp tục demo để phát hiện sớm lỗi và nhận phản hồi |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung test case đổi ca và kiểm tra hệ thống không cho phép lịch bác sĩ trùng ca; chạy lại trước demo | Developers (phối hợp Tester nếu có) | 100% test case đổi ca/trùng ca đã chạy; không còn ca trùng trong các kiểm thử; kết quả được ghi nhận |